## NeoEx본부_Land EX 그룹(요약)
주 간 업 무 보 고
▶ 사업본부 : NeoValue Ex본부(Land EX그룹)
구 분 | 전 주 실 적 | 금 주 계 획
| (2026.09.28. ~ 2026.10.02.) | (2026.10.05. ~ 2026.10.09.)
그룹장 (강병진)
| [업무 지원] | [업무 지원]
| ▶ 해당 없음 | ▶ 해당 없음
| [주요 영업 활동 및 제안] | [주요 영업 활동 및 제안]
| ▶ 해당 없음 | ▶ 해당 없음
| [위험 및 이슈사항] | [위험 및 이슈사항]
▶ 해당 없음
프로젝트 (국토부, 제도과) | [차세대 KRAS 시스템 구축 3차 - 강병진 이사] | [차세대 KRAS 시스템 구축 3차 - 강병진 이사]
| [26년 지적재조사행정시스템 유지관리 및 운영지원 - 고성일 부장] | [26년 지적재조사행정시스템 유지관리 및 운영지원 - 고성일 부장]
| [2026년 공공 재해복구시스템(DR) 구축 ISP 사업(4차) - 김창규 부장] | [2026년 공공 재해복구시스템(DR) 구축 ISP 사업(4차) - 김창규 부장]
| [사업 진행 현황] | [사업 진행 현황]
| ▶ 목표모델 수행 과제 정의 | ▶ 목표모델 수행 과제 정의
| ① 응용 아키텍처 DR 설계 | ① 응용 아키텍처 DR 설계
| - 응용 서비스 전환·복귀(Failover·Failback) 절차 정의 | - 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계
| - 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 | ② 연계 아키텍처 DR 설계
| - DR 전환 시 이해관계자별 점검사항 | - 센터 전환을 위한 연계 논리주소체계 설계
- 연계·배치 센터 전환 처리 설계
기타 사업 및 이슈사항 | ▶ 인력변경 | ▶ 인력변경

## 2026년 공공 재해복구시스템(DR) 구축 ISP 사업
주 간 업 무 보 고
▶ 사업본부 : NeoValue Ex본부(Land EX그룹) > 2026년 공공 재해복구시스템(DR) 구축 ISP 사업(4차)(김창규 부장)
구 분 | 전 주 실 적 | 금 주 계 획
| (2026.09.28. ~ 2026.10.02.) | (2026.10.05. ~ 2026.10.09.)
사업 진행 현황
| [사업 진행 현황] | [사업 진행 현황]
| ▶ 목표모델 수행 과제 정의 | ▶ 목표모델 수행 과제 정의
| ① 응용 아키텍처 DR 설계 | ① 응용 아키텍처 DR 설계
| - 응용 서비스 전환·복귀(Failover·Failback) 절차 정의 | - 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계
| - 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 | ② 연계 아키텍처 DR 설계
| - DR 전환 시 이해관계자별 점검사항 | - 센터 전환을 위한 연계 논리주소체계 설계
- 연계·배치 센터 전환 처리 설계
| ▶ 국토교통부 주간보고 | ▶ 국토교통부 주간보고 예정
| - 일정 : 9.30(수) 16:00 ~ | - 일정 : 10.7(수) 16:00 ~
| - 장소 : 국토교통부 공간정보제도과 사무실 (2층) | - 장소 : 국토교통부 공간정보제도과 사무실 (2층)
| - 내용 : DR ISP 목표모델 진행 상황 주간보고 | - 내용 : DR ISP 목표모델 진행 상황 주간보고
주요 영업 활동 및 제안 | [주요 영업 활동 및 제안] | [주요 영업 활동 및 제안]
| ▶ 해당 없음 | ▶ 해당 없음
위험 및 이슈사항 | [위험 및 이슈사항] | [위험 및 이슈사항]
| ▶ 해당 없음 | ▶ 해당 없음