## NeoEx본부_Land EX 그룹(요약)
월 간 업 무 보 고
▶ 사업본부 : NeoValue Ex본부(Land EX그룹)
구 분 | 전 월 실 적 | 금 월 계 획
| ( 2026.10.01. ~ 2026.10.31.) | ( 2026.11.01. ~ 2026.11.30.)
그룹장 (강병진)
| [업무 지원] | [업무 지원]
| ▶ 해당 없음 | ▶ 해당 없음
| [주요 영업 활동 및 제안] | [주요 영업 활동 및 제안]
| ▶ 해당 없음 | ▶ 해당 없음
| [위험 및 이슈사항] | [위험 및 이슈사항]
| ▶ 해당 없음 | ▶ 해당 없음
프로젝트 (국토부, 제도과) | [차세대 KRAS 시스템 구축 3차 - 강병진 이사] | [차세대 KRAS 시스템 구축 3차 - 강병진 이사]
| [26년 지적재조사행정시스템 유지관리 및 운영지원 - 고성일 부장] | [26년 지적재조사행정시스템 유지관리 및 운영지원 - 고성일 부장]
| [2026년 공공 재해복구시스템(DR) 구축 ISP 사업(4차) - 김창규 부장] | [2026년 공공 재해복구시스템(DR) 구축 ISP 사업(4차) - 김창규 부장]
| [사업 진행 현황] | [사업 진행 현황]
| ▶ 목표모델 수행 과제 정의 | ▶ 이행계획 수립
| ①응용 아키텍처 DR 설계 | - 이행과제 정의 및 우선순위 평가
| - 전환·복귀(Failover·Failback) 절차 및 구성·형상 동기화·배포체계 설계 | - 목표모델 과제 기반 이행과제 도출
| - DR센터 목표시스템 응용 구성도 및 이해관계자별 점검사항 정의 | ▶ 소요예산 산정 및 기대효과 분석
| ②연계 아키텍처 DR 설계 | - 이행과제별 소요예산 산정
| - 센터 전환을 위한 연계 논리주소체계 설계 | : 상용 SW 소요 비용 및 개발공수 산정
- 연계·배치 센터 전환 처리 설계
③목표모델 수행 과제 보완 및 국토부 송부 (10.20)
- 응용 시스템 DR구축 설계원칙·방향성 구성 및 내용 보완
기타 사업 및 이슈사항 | ▶ 인력변경 | ▶ 인력변경

## 2026년 공공 재해복구시스템(DR) 구축 ISP 사업
월 간 업 무 보 고
▶ 사업본부 : NeoValue Ex본부(Land EX그룹) > 2026년 공공 재해복구시스템(DR) 구축 ISP 사업(4차) - 김창규 부장
구 분 | 전 월 실 적 | 금 월 계 획
| ( 2026.10.01. ~ 2026.10.31.) | ( 2026.11.01. ~ 2026.11.30.)
사업 진행 현황
| [사업 진행 현황] | [사업 진행 현황]
| ▶ 목표모델 수행 과제 정의 | ▶ 이행계획 수립
| ①응용 아키텍처 DR 설계 | - 이행과제 정의 및 우선순위 평가
| - 전환·복귀(Failover·Failback) 절차 및 구성·형상 동기화·배포체계 설계 | - 목표모델 과제 기반 이행과제 도출
| - DR센터 목표시스템 응용 구성도 및 이해관계자별 점검사항 정의 | ▶ 소요예산 산정 및 기대효과 분석
| ②연계 아키텍처 DR 설계 | - 이행과제별 소요예산 산정
| - 센터 전환을 위한 연계 논리주소체계 설계 | : 상용 SW 소요 비용 및 개발공수 산정
- 연계·배치 센터 전환 처리 설계
③목표모델 수행 과제 보완 및 국토부 송부 (10.20)
- 응용 시스템 DR구축 설계원칙·방향성 구성 및 내용 보완
주요 영업 활동 및 제안 | [주요 영업 활동 및 제안] | [주요 영업 활동 및 제안]
| ▶ 해당 없음 | ▶ 해당 없음
위험 및 이슈사항 | [위험 및 이슈사항] | [위험 및 이슈사항]
| ▶ 해당 없음 | ▶ 해당 없음