## Slide 1
3.3.4.7 DR 구축에 따른 응용 수정 범위 및 공수 산정 (2/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
대상 건수와 건당 공수에 현황 확정치와 가정값을 적용하여 영역별 소요공수를 범위로 산정하고, 목표모델 선택에 따른 개발 공수 차이를 비교함
  영역별 소요공수 개략 산정
목표모델 선택에 따라 개발 공수가 약 3~8 M/M 차이 (③ 쓰기 라우팅 대응)
업무 시스템 7개 · 표준연계 20종 · 배치 44종은 현황 확정치, 나머지는 현황 확인 후 확정
A-A 추가 공수는 ③ · ⑧에서 발생 — 조회 이력 기록 지점 수를 우선 조사하여 대상 건수 확정
산정 결과를 이행계획 소요예산 입력값으로 활용
  구축방안
RFP 번호
CNR-014-59
CNR-001-14
CNR-006-47
CNR-005-46
① 영역별 소요공수 개략 산정
영역 | 대상 건수 | 건당 M/M | 소요 M/M | 산정 근거
① 접속주소 | 20~60 건 | 0.02~0.05 | 1 ~ 3 | 타기관 주소는 대부분 설정파일 · DB 등록값으로 관리 — 개별 수정은 상용SW · C/S에 한정
② 세션 · 상태 관리 | 클러스터 1식 | 2.00~5.00 | 2 ~ 5 | 세션 서버(Redis) 기구축 — DR센터 복제 구성만 신규
③ 쓰기 라우팅 | 조회 이력 기록 지점 7~21건 | 0.10~0.20 | 1 ~ 4 | 업무 시스템 7개 × 지점 1~3개 — 공통 모듈 집중 시 감소
④ 연계 | 표준연계 20종 | 0.10~0.30 | 2 ~ 6 | 중복 방지 식별값 · 처리이력 보유 전제 — 미보유분만 보완
⑤ 센터별 설정 분리 | 업무 시스템 7개 | 0.10~0.20 | 1 | 설정은 파일 · DB에서 관리 중 — 센터별 상이 값만 분리 배포
⑥ 축소 운영 제어 | 업무 시스템 7개 | 0.20~0.40 | 1 ~ 3 | 공통 모듈 1회 개발 후 시스템별 적용
⑦ 헬스체크 | 7~11 서비스 | 0.10~0.20 | 1 ~ 2 | 업무 시스템 7개 + 세션 · 연계 · 배치 서버 4개
⑧ 첨부 · 공간데이터 파일 조회 | 공통 모듈 1식 | 2.00~4.00 | 2 ~ 4 | 파일 서빙 공통 모듈 1회 개발 후 업무 시스템별 적용 — 분산 시 증가
② 목표모델별 합계 (M/M)
구분 | A-A 적용 (조회 분산) | A-S 적용
개발 소계 | 11 ~ 28 | 8 ~ 20 (③ · ⑧ 제외)
통합시험 · 전환 훈련 (개발의 20~30%) | 3 ~ 9 | 2 ~ 6
합계 | 14 ~ 37 | 10 ~ 26
※ 본 산정은 중복 방지 식별값 · 처리이력 · 이어받을 시점 기록 등 기존 기능 보유를 전제한 최소값으로, 현황 확인 결과 미보유 시 증가
※ 차세대 구축사업(3차) 진행에 따라 응용 구조 · 소스가 변동되므로 본 산정은 현행 기준 개략값이며, 구축 완료 시점 형상 기준으로 재산정
※ ③ 쓰기 라우팅은 오라클 EE · ADG 옵션 보유 및 조회 이력 기록의 공통 로깅 모듈 집중을 전제 — 미보유 · 분산 시 공수 재산정 필요